Приложение № 1

к приказу Комитета по образованию и делам молодежи

« 18 » сентября 2015 г № 76/1

**План-график**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Угловском районе Алтайского края**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | | Полученный результат  до сентября 2016 года | |
| уровень МОУО | уровень ОО |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| **1.1** | **Разработка и утверждение приказов об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ** | сентябрь 2015 – май 2016 | Н.Г. Аубакирова,  О.Е. Зорина,  Р.Г. Оцаева,  Р.С. Гуляева,  руководители ОУ | **нормативно-правовая база по введению ФГОС ОВЗ** | | |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г | Н.Г. Аубакирова | приказ об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | | приказ об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2 | Внесение изменений в нормативно-правовые акты общеобразовательных учреждений: положения, приказы, должностные инструкции | июнь 2016 г | Н.Г. Аубакирова,  руководители ОУ | соответствующие локальные акты МОУО ФГОС ОВЗ | | соответствующие локальные акты ОУ ФГОС ОВЗ |
| 1.1.3 | Разработка примерного перечня учебного, учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | май 2016 г | Н.Г. Аубакирова,  руководители ОУ, рабочие группы | создание рабочей группы по разработке  примерного перечня учебного, учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ;  утвержденный примерный перечень  учебного, учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | | утвержденный примерный перечень  учебного, учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ;  обеспечение кабинетов начальных классов ОУ в соответствии с данным перечнем |
| 1.1.4 | Разработка проекта договора о взаимодействии ОУ, реализующего ФГОС ОВЗ и учреждения дополнительного образования детей | ноябрь 2015 г | Н.Г. Аубакирова,  руководители ОУ | Утвержденная примерная форма договора о взаимодействии ОУ, реализующего ФГОС ОВЗ и учреждения дополнительного образования детей | | Заключение договоров о взаимодействии ОУ, реализующего ФГОС ОВЗ и учреждения дополнительного образования детей |
| 1.1.5 | Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов | декабрь 2015 г | Н.Г. Аубакирова,  руководители ОУ, рабочие группы | Локальный акт  «Примерное Положение об учебном кабинете начальных классов» | | Локальный акт «Положение об учебном кабинете начальных классов», паспортизация данных кабинетов |
| 1.1.6 | Применение рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей (разработанных Главным управлением образования) | ноябрь 2015 г | Н.Г. Аубакирова,  руководители ОУ, рабочие группы |  | | Внесение изменений на основе ФГОС ОВЗ и примерной основной образовательной программы НОО с учетом рекомендаций Главного управления в образовательную программу НОО в ОУ |
| 1.1.7 | Разработка и утверждение примерного положения о деятельности тьюторов в ОУ | май 2016 | Н.Г. Аубакирова,  руководители ОУ, рабочие группы | Должностная инструкция тьютора | | Введение в штатное расписание ОУ должностей тьютора |
| 1.1.8 | Включение вопросов введения ФГОС ОВЗ в заседания руководителей ОУ, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, МО учителей начальных классов | в течение 2015-2016 учебного года | Л.Л. Григоренко, Н.Г. Аубакирова, О.Е. Зорина,  Л.В. Ветчинкина | проведение совещаний,  МО по плану | | участие в совещаниях, МО |
| **1.2** | **Оценка готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ** | май 2016 г | Н.Г. Аубакирова, руководители ОУ | карта готовности к введению ФГОС ОВЗ;  отчеты ОУ по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | | проведение самоанализа по карте готовности к введению ФГОС ОВЗ |
| **1.3.** | **Проведение мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ** | 1 раз в полугодие | Н.Г. Аубакирова, руководители ОУ | Приказ «Об организации мониторинга по оценке готовности ОУ к введению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» | | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.3.1 | Разработка программы развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам мониторинга условий | декабрь 2015 | Л.Л. Григоренко, Н.Г. Аубакирова, руководители ОУ | Муниципальная Программа развития образования обучающихся с ОВЗ | | Внесение изменений в ОО НОО в части условий обучения для реализации ФГОС ОВЗ |
| **1.4.** | **Рекомендации по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ** | март 2016 г | Н.Г. Аубакирова, руководители ОУ, рабочая группа | Совещания с руководителями и заседания рабочей группы по выработке единых подходов к разработке адаптированной образовательной программы | | Создание адаптированных образовательных программ на основе ФГОС ОВЗ |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 2.1. | Подготовка приказа «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ на территории Угловского района Алтайского края» | октябрь 2015 г | Л.Л. Григоренко | Приказ «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ на территории Угловского района Алтайского края» | | Приказ «О создании рабочей группы в ОУ по введению ФГОС ОВЗ» |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана-графика по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС ОВЗ | до сентября 2016 г | О.Е. Зорина | План-график повышения квалификации | | обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ |
| 3.2 | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ | до сентября 2016 г | О.Е. Зорина | Участие в данных программах | | Участие в данных программах |
| 3.3 | Информирование руководителей ОУ о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению  «Специальное (дефектологическое)  образование | постоянно | О.Е. Зорина | Выявление потребности в профессиональной переподготовке педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | | Информирование педагогических  работников ОУ о сроках проведения профессиональной  переподготовки  педагогических  работников по направлению «Специальное  (дефектологическое)  образование |
| 3.4. | Обеспечение участия главных специалистов Комитета по образованию, педагогических работников ОУ, участвующих в реализации государственной программы «Доступная среда» в курсах повышения  квалификации | октябрь 2015 г | О.Е. Зорина,  Н.Г. Аубакирова | Прохождение курсов повышения квалификации работников МБОУ Угловская СОШ, МКОУ Озерно-Кузнецовская СОШ, МКОУ Лаптево-Логовская СОШ, специалистов Комитета по образованию | | Прохождение курсов повышения квалификации работников МБОУ Угловская СОШ, МКОУ Озерно-Кузнецовская СОШ, МКОУ Лаптево-Логовская СОШ |
| 3.5. | Участие в мониторинге кадровой готовности к введению ФГОС ОВЗ | август 2016 г | Р.Г. Оцаева | Участие в мониторинге | | Участие в мониторинге |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 4.1. | Финансовое обеспечение прав обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ | постоянно | А.М. Конкенова | Эффективное планирование расходов средств | | Эффективное планирование расходов средств |
| **5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 5.1 | Создание на сайте раздела «Введение ФГОС ОВЗ образования обучающихся с ОВЗ» | октябрь 2015 г | С.Ф. Винивикин | Размещение информации на сайте о ходе мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | | Размещение информации на сайте о ходе мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационное сопровождение  в СМИ о ходе введения и реализации  ФГОС ОВЗ | постоянно | Н.Г. Аубакирова, руководители ОУ | Размещение публикаций  в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | | Информационное сопровождение  родителей,  обучающихся 0-1 классов текущего  учебного года, представителей  общественности  и средств  массовой информации  по ознакомлению с  условиями обучения  по ФГОС ОВЗ |